### APSTIPRINĀTS

2018. gada 28. jūnijā

Tukuma novada Domes

iepirkuma komisijas sēdē,

protokols Nr. 1

ar grozījumiem Nr. 1

Tukuma novada Domes 23.07.2018.

iepirkuma komisijas sēdē,

protokols Nr.2

## Atklāta konkursa nolikums

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “PASACIŅA” PĀRBŪVES PROJEKTĒŠANA UN 1. KĀRTAS BŪVDARBI KURZEMES IELĀ 5, TUKUMĀ, TUKUMA NOVADĀ

Iepirkuma identifikācijas Nr.: TND – 2018/37

Pasūtītājs: Tukuma novada Dome

Tukums 2018

SATURS

1.	Vispārīgā informācija	3

2.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	5

3.	Prasības pretendentiem	6

4.	Prasības piedāvājumiem	8

5.	Piedāvājumu vērtēšana	13

6.	Aritmētisko kļūdu labošana	14

7.	Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana	14

8.	publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības	14

9.	Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana	15

10.	Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi	16

11.	Pretendenta tiesības un pienākumi	17

12.	Līguma projekts	17

13.	Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu	17

14.	Pielikumu saraksts	18

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (forma)	24

CURRICULUM VITAE (CV) FORMA PIEDĀVĀTAJAM PERSONĀLAM	26

Tehniskais piedāvājums (forma)	28

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA	29

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)	30

SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA	31

LĪGUMS (PROJEKTS)	33

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

TND – 2018/37.

## Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Tukuma novada Dome (TND);

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975;

Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101;

Tālr. 63122231, fakss 63107243.

E-pasta adrese: dome@tukums.lv;

    - Iepirkumu veic saskaņā ar Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieka A.Driķa 2018. gada 19. jūnija rīkojumu Nr.80-d apstiprināta iepirkuma komisija.

## Piegādātājs

Fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

## Pretendents

Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

## Pircēja profils

Internetā publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietne (http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi), vai valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un pietiekumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

## Iepirkuma procedūras veids

Atklāts konkurss.

## Informācijas apmaiņa

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/ Iepirkuma komisiju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā - pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

## Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to

    - Atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND–2018/37) (turpmāk – atklāts konkurss) dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pircējā profilā: interneta vietnēs http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi un https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

    - Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā: interneta vietnē http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi vai https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

    - Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs.

    - Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentāciju uz vietas pie Pasūtītāja pārstāvja (no pirmdienas līdz ceturtdienai: no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās: no 8.00 – 15.45) nolikuma 1.2.1.punktā minētajā adresē, iepriekš sazinoties ar nolikuma 1.13.1.punktā minēto kontaktpersonu.

    - Ja atklāta konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.

    - Ja piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

## Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība

    - Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, pieprasījumā ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

    - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma (http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi) un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.

    - Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja pircējā profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 3. augustam plkst. 11.00. (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1);

    - Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

      - Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2018. gada 3. augustam, plkst.11.00, Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā. (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1);

    - Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Pretendentam jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts piedāvājuma nodrošinājums (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) EUR 4 000,00 (četri tūkstoši euro un 00 euro centi) apmērā, kurā atrunāts, ka piedāvājuma nodrošinājuma devējs apņemamas izmaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apmērā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, ja: a) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; b) Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu; c) Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Ja kā piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, tai jāatbilst šādiem papildus nosacījumiem:

      - pielikumā jāpievieno maksājuma apliecinošs dokuments (kopija), kas apliecina apdrošināšanas prēmijas veikto apmaksu pilnā apmērā;

      - polisē vai tās pielikumos obligāti jābūt ietvertam nosacījumam, ka Apdrošinātājs  neatsaucami apņemas samaksāt Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu jebkurā no nolikuma 1.12.1. punkta a), b) un c) apakšpunktos minētajiem gadījumiem;

      - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Apdrošinātājam;

      - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

      - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

    - Ja kā piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegta bankas garantija, tai jāatbilst šādiem papildus nosacījumiem:

      - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

      - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

      - Bankas garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai.

    - Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t. sk. personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieku vārdiem vai uz pilnvarotā pārstāvja vārda.

    - Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - 120 (simtu divdesmit) kalendārās dienas pēc nolikuma 1.10.1. apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa un jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs (banka vai apdrošinātājs), bet kopējais piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dienas;

      - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc līguma noslēgšanas saskaņā ar līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

## Iepirkuma komisijas kontaktpersona

    - Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona:

Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste

Ieva Ručevska,

tālrunis: 63107325, fakss: 63107243;

e-pasts: ieva.rucevska@tukums.lv;

adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets un apjoms

    - Iepirkuma priekšmets ir pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām – nolikuma 1. pielikums, CPV iepirkumu klasifikatora kods: 71240000-2 (Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi) (galvenais priekšmets), 45214100-1 (Bērnudārzu ēku celtniecības darbi.), 45000000-7 (Celtniecības darbi).

## Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas pievienotas nolikuma 1. pielikumā, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

## Līguma izpildes laiks un vieta

    - Kopējais līguma izpildes termiņš (t.sk. būvprojekta izstrāde un 1. kārtas būvdarbu izpilde) – 56 (piecdesmit sešas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas; līguma izpildes termiņš – līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

      - Būvprojekta izstrādes laikā jāievēro šāds starptermiņš būvprojekta izstrādei minimālajā sastāvā: 12 (divpadsmit) nedēļas no Līguma spēkā stāšanās dienas;

      - Būvprojekta izstrādes maksimālais termiņš – 26 (divdesmit sešas) nedēļas no līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Būvdarbu izpildes vieta: Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads.

  - Objekta apsekošana

Pretendentam rekomendējam veikt objekta apsekošanu dabā (nolikuma 5. pielikums). Pretendents vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par abām pusēm pieņemamu laiku objekta apskatei. Objekta apsekošanas kontaktpersona: Tukuma novada Domes arhitektūras nodaļas vadītāja Zane Koroļa (tel.63122237).

# Prasības pretendentiem

## Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

    - Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (prasība attiecas uz LR reģistrētām personām) vai, ja Pretendents (ārvalstīs reģistrēta persona) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz būvdarbu līguma izpildes uzsākšanas brīdi, ja izraudzītais Pretendents atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju.

## Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim:

    - Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā iepriekšējo trīs kalendāro gadu laika periodā (2017.g., 2016.g. un 2015.g.) ir vienāds vai lielāks par piedāvāto līgumcenu (bez PVN). Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā nostrādātajā periodā ir vienāds vai lielāks par piedāvāto līgumcenu (bez PVN).

## Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:

    - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze III grupas publisku ēku jaunas būvniecības vai pārbūves līgumu izpildē, t. i. pretendents kā galvenais būvdarbu veicējs kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir izpildījis vismaz 1 (vienu) būvdarbu pasūtījuma līgumu, kura ietvaros veikta III grupas publiskas ēkas jauna būvniecība vai pārbūve, būvdarbi uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā;

    - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze III grupas publisku ēku projektēšanas darbu pakalpojumu līgumu izpildē, t. i. pretendents kā ģenerāluzņēmējs kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir izpildījis vismaz 1 (vienu) projektēšanas darbu pasūtījumu līgumu III grupas publiskai ēkai (ēkas jauna būvniecība vai pārbūve), būvprojekts atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņots un akceptēts būvvaldē;

## Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) tehniskais personāls Tehniskajās specifikācijās noteikto projektēšanas darbu un būvdarbu izpildei, t. sk.:

## vismaz 1 (viens) sertificēts arhitekts, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) kā būvprojekta vadītājs atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir vadījis vismaz 1 (vienu) būvprojektu (t. sk. izstrādājis arhitektūras sadaļu) III grupas publiskai ēkai (ēkas jauna būvniecība vai pārbūve), būvprojekts atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņots un akceptēts būvvaldē;

## vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) būvkonstrukciju projektēšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) izstrādājis būvkonstrukciju sadaļu vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādes ietvaros III grupas publiskai ēkai (ēkas jauna būvniecība vai pārbūve), būvprojekts atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņots un akceptēts būvvaldē;

## vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālists (projektētājs) ūdensvada un kanalizācijas tīklu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) izstrādājis ūdensvada un kanalizācijas tīklu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas sadaļu vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādes ietvaros III grupas publiskai ēkai (ēkas jauna būvniecība vai pārbūve), būvprojekts atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņots un akceptēts būvvaldē;

## vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālists (projektētājs) elektroietaišu projektēšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) izstrādājis elektroietaišu sadaļu vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādes ietvaros III grupas publiskai ēkai (ēkas jauna būvniecība vai pārbūve), būvprojekts atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņots un akceptēts būvvaldē;

      - vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālists (projektētājs) elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) izstrādājis elektronisko sakaru sistēmu un tīklu sadaļu vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādes ietvaros III grupas publiskai ēkai (ēkas jauna būvniecība vai pārbūve), būvprojekts atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņots un akceptēts būvvaldē;

## vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālists (projektētājs) siltumapgādes un vēdināšanas sistēmu projektēšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) izstrādājis siltumapgādes un vēdināšanas sistēmu sadaļu vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādes ietvaros III grupas publiskai ēkai (ēkas jauna būvniecība vai pārbūve), būvprojekts atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņots un akceptēts būvvaldē;

      - vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālists (būvdarbu vadītājs) ēku būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vadījis vismaz 1 (vienu) būvdarbu pasūtījumu līgumu, kura ietvaros veikta III grupas publiskas ēkas jauna būvniecība vai pārbūve. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un būvēm ir jābūt pieņemtām ekspluatācijā uz piedāvājuma iesniegšanas dienu;

      - vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālists (būvdarbu vadītājs) ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) ir vadījis līdzvērtīgus ūdensvada un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūves darbus vismaz 1 (viena) III grupas publiskas ēkas (jauna būvniecība vai pārbūve) līguma izpildes ietvaros, objekts ir nodots ekspluatācijā;

      - vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālists (būvdarbu vadītājs) elektroietaišu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā kā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) ir vadījis līdzvērtīgus elektroietaišu izbūves darbus vismaz 1 (viena) III grupas publiskas ēkas (jauna būvniecība vai pārbūve) līguma izpildes ietvaros, objekts ir nodots ekspluatācijā;

      - vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālists (būvdarbu vadītājs) elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) ir vadījis līdzvērtīgus elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbus vismaz 1 (viena) III grupas publiskas ēkas (jauna būvniecība vai pārbūve) līguma izpildes ietvaros, objekts ir nodots ekspluatācijā.

      - vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālists (būvdarbu vadītājs) siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) ir vadījis līdzvērtīgus siltumapgādes un vēdināšanas sistēmas tīklu izbūves darbus vismaz 1 (viena) III grupas publiskas ēkas (jauna būvniecība vai pārbūve) līguma izpildes ietvaros, objekts ir nodots ekspluatācijā;

    - Pretendents spēj nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotu darba aizsardzības sistēmu un atbildīgā darba aizsardzības koordinatora piesaisti.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos atklātā konkursā, nolikuma 3.1.2.-3.3.4. apakšpunktā noteiktās prasības jāizpilda vismaz vienam no piegādātāju apvienības biedriem vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā.

  - Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

  - Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību; Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncernu statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

  - Lai pierādītu atbilstību nolikuma 3.1.2. – 3.3. apakšpunktos noteiktajām prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, bet ievērojot nolikuma 4.3.11. punktā noteiktās prasības par Pretendenta pienākumu sniegt Pasūtītājam pietiekamus pierādījumus par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai.

  - Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents pievieno līguma izpildē iesaistīto personu sarakstu, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

# Prasības piedāvājumiem

## Piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas prasības:

    - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:

      - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas.

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

      - elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

    - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

      - Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

      - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pēc izvēles ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu) paraksta vismaz pretendenta pieteikumu (sk. 2.pielikumā ietvertās datnes). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skēnēts dokumenta oriģināls PDF formātā).

      - Citu dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

    - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

    - Visas piedāvātās cenas aprēķina un norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

    - Ja piedāvājums saturēs kādu no 4.1.7. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

    - Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai kopija. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

    - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot “Grozījumi” vai “Atsaukums”.

    - Piedāvājumā jāietver (prasības iesniedzamajiem dokumentiem pieejamas arī EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā):

      - Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (skat. 4.2. punktu);

      - Pretendentu atlases dokumenti (skat. 4.3. punktu);

      - Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstīts Tehniskais piedāvājums (skat. 4.5. punktu),

      - Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstīts Finanšu piedāvājums (skat. 4.6. punktu).

    - Piedāvājuma noformēšana:

      - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

      - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

## Konkursa pieteikums:

    - Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejami EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

    - Lai apliecinātu savu dalību iepirkuma procedūrā, pretendentam jāiesniedz konkursa pieteikums saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā konkursa sadaļā publicēto veidlapu;

    - Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam (https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf) un Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.)) jānorāda, kādam statusam atbilst pretendents – mazajam vai vidējam uzņēmumam.

    - Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

    - Iepirkuma komisija pieprasa informāciju no Uzņēmuma reģistra, lai gūtu pārliecību par pretendenta (tai skaitā piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru, piesaistīto apakšuzņēmēju un uzņēmēju, uz kuru iespējām pretendents balstās līguma izpildē) pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu.

    - Ja pieteikumu paraksta persona, kurai nav pretendenta pārstāvības tiesības, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.

    - Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, tad piedāvājums tiek noraidīts.

## Pretendentu atlases dokumenti (visas pretendentam izvirzītās kvalifikācijas prasības (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejamas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā):

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši nolikuma 4.2.punktam. Pieteikumu paraksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pilnvarotā persona, tad pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai kopija.

    - Pretendenta (t. sk. katra piegādātāju apvienības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja sagatavots apliecinājums par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz projektēšanas un būvdarbu līguma izpildes uzsākšanas brīdi, ņemot vērā nolikuma 3.1.2. punktā noteiktās prasības, ja izraudzītais Pretendents tiks atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju. (Prasība attiecas uz Pretendentiem, t. sk. piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem (ārvalstīs reģistrētas personas), kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā).

    - Ja kāds no Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem (projektētāji un būvdarbu vadītāji) ir ārvalsts speciālists, jāiesniedz:

      - ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti);

      - Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par speciālistu (projektētāji un būvdarbu vadītāji) īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

    - Dokumenti attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

      - Pretendenta sagatavots un parakstīts apliecinājums (oriģināls) par Pretendenta gada finanšu apgrozījumu būvniecībā pēdējos 3 (trīs) kalendārajos gados (2017. g., 2016. g. un 2015. g.). Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, apliecinājums par vidējo gada finanšu apgrozījumu būvniecībā iesniedzams par nostrādāto periodu (sadalījumā pa gadiem). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), šī apakšpunkta prasībām atbilstošs apliecinājums par piegādātāju apvienībā (personālsabiedrībā) iekļauto piegādātāju vai piegādātāju apvienības biedru vidējo kopējo gada finanšu apgrozījumu būvniecībā pēdējo 3 (trīs) gadu periodā.

    - Tehniskajās specifikācijās noteikto projektēšanas un būvdarbu veikšanā iesaistīto darbinieku (projektētāji un būvdarbu vadītāji) CV (oriģināli), kuri sagatavoti atbilstoši 3. pielikumā noteiktajai formai.

    - Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) izpildīto vismaz 1 (vienu) III grupas publisku ēku būvdarbu līgumu ģenerāluzņēmēja statusā, kura ietvaros veikta ēkas jauna būvniecība vai pārbūves darbi, atbilstoši Nolikuma 3.3.1. punktā noteiktajām prasībām, norādot katra būvobjekta īsu raksturojumu, t.sk. nosaukumu, būves grupu, lietošanas veidu un būvobjekta raksturojošos kvantitatīvos rādītājus atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punktā noteiktajām prasībām, pasūtītājus (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība), būvdarbu līguma izpildes laiku (līdz nodošanai ekspluatācijā), un pievienojot vismaz 1 (vienu) pasūtītāja pozitīva rakstura atsauksmi par būvdarbu līgumu, kas minēts pieredzes aprakstā un apliecina pretendenta kvalifikāciju Nolikuma 3.3.1. punktā noteiktajām prasībām, izpildes kvalitāti.

    - Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., no 2013. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim vai īsākā, ņemot vērā darbības uzsākšanas laiku) izpildīto vismaz 1 (vienu) III grupas publisku ēku projektēšanas darbu līgumu ģenerāluzņēmēja statusā, kura ietvaros veikti projektēšanas darbi publiskām ēkām (jaunbūve vai ēkas pārbūve), atbilstoši Nolikuma 3.3.2. punktā noteiktajām prasībām, norādot būvobjekta īsu raksturojumu, t.sk. nosaukumu, būves grupu, lietošanas veidu un būvobjekta raksturojošos kvantitatīvos rādītājus atbilstoši Nolikuma 3.3.2. punktā noteiktajām prasībām, pasūtītājus (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvprojekta izstrāde), projektēšanas līguma izpildes laiku, un pievienojot vismaz 1 (vienu) pasūtītāja pozitīva rakstura atsauksmi par līgumu, kas minēts pieredzes aprakstā un apliecina pretendenta kvalifikāciju Nolikuma 3.3.2. punktā noteiktajām prasībām, izpildes kvalitāti.

    - Pretendenta atbildīgās personas, kura līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības koordinatora funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (fiziskām personām) un šādi dokumenti juridiskām personām:

a) spēkā esoši dokumenti, kas apliecina juridiskās personas gatavību veikt darba aizsardzības koordinatora funkcijas konkrētajā objektā (sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls);

b) kvalitātes sistēmas sertifikāta apliecināta kopija saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”;

c) iesaistīto speciālistu saraksts un viņu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

    - Ja darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildīs ārvalsts fiziska vai juridiska persona, jāiesniedz ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (kopijas), kas apliecina darba aizsardzības koordinatora sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalsts darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildītājam uz iepirkuma līguma izpildes brīdi jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā.

    - Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, Pretendents iesniedz vienošanos ar apakšuzņēmējiem vai apakšuzņēmēju apliecinājumu par līdzdalību līguma izpildē, vienošanās vai apliecinājuma dokumentā norādot informāciju, kādas šī iepirkuma līguma daļas (t. sk. finansiālā izteiksmē) pildīs attiecīgais apakšuzņēmējs (t. sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), norādot to kopsummu euro bez PVN no kopējās līgumcenas un nolikuma 4.3.2. punktā noteikto dokumentu par katru apakšuzņēmēju (ņemot vērā nolikuma 3.1.2. punktā noteikto kvalifikācijas prasību attiecībā uz apakšuzņēmējiem).

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz:

      - visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību);

      - informācija par to, kādu iepirkuma daļu (t. sk. finansiālā izteiksmē) realizē katrs no Piegādātājiem.

    - Ja Pretendents, lai pierādītu atbilstību nolikuma 3.1.2. – 3.3. apakšpunktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, balstās uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā šādas prasības:

      - Pretendents piedāvājumā norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi un kompetences Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā atkarībā no nodoto resursu un kompetenču veida;

      - iesniegtajiem dokumentiem par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai.

  - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD)

    - Pasūtītājs pieņem arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

    - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. ESPD veidlapu elektroniski var sagatavot interneta vietnē: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv# ;

    - Aizpildot ESPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A – D iedaļas.

    - Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām izvēlējies Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz nolikuma 4.3. punktā minētie kvalifikāciju apliecinošie pirmdokumenti.

## Prasības Tehniskajam piedāvājumam:

    - Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikuma 1. pielikumā norādītajām Tehniskajām specifikācijām.

    - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 4. pielikumā norādītajai formai.

    - Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam.

## Prasības Finanšu piedāvājumam:

    - Finanšu piedāvājums sagatavo un iesniedz, atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajām veidlapām, aizpildot atbilstošās finanšu piedāvājuma formas šūnas.

    - Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar Tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.);

    - Pretendents, sagatavojot finanšu piedāvājumu atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajai veidlapai, nedrīkst veikt izmaiņas minētās veidlapas struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.

    - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro, aprēķinos jālieto cenas ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam.

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic 4 (četros) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur iepirkuma komisija izvērtē konstatēto neatbilstību būtiskumu iepirkuma nolikuma prasībām), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:

    - 1.  posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 4.1. un 4.3. punktā norādītajām prasībām.

    - 2.  posms – Pretendentu atlase

Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti un publiskajās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 3.sadaļas “Prasības Pretendentiem” 3.1. - 3.3. punktā norādītajām prasībām.

    - 3.  posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

Iepirkuma komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.5. punktā un nolikuma 4.pielikumā norādītajām prasībām.

    - 4.  posms – Piedāvājumu vērtēšana:

      - Iepirkuma komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst atklāta konkursa nolikuma 4.6. punktā noteiktajām prasībām, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (nolikuma 6. sadaļa “Aritmētisko kļūdu labošana”);

      - Iepirkuma komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtību (nolikuma 7. pielikums);

      - Iepirkuma komisija pārbauda, vai saskaņā ar nolikuma 5.2.4.2. apakšpunktu izvēlētā Pretendenta iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 7. sadaļa “Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”);

5.2.3.4.	Iepirkuma komisija pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (t. sk. Publisko iepirkumu likuma 42. panta 9., 10. un 11. punktā minētās personas). Pēc pārbaudes veikšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par Pretendenta atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

## Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā konkursā gadījumā, ja:

    - piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai

    - piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai

    - Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai

    - Pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis atklāta konkursa nolikuma 8.3. apakšpunktā minētos dokumentus, vai

    - piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc.

# Aritmētisko kļūdu labošana

## Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

## Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

## Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

## Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

# Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

7.1. Komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, kura izvēle paaugstina pasūtītāja risku un nav savietojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu. Par šķietami nepamatoti lētu piedāvājumu var liecināt viena vai vairākas pazīmes:

a) cena ir būtiski zemāka par citos piedāvājumos norādīto;

b) cena būtiski atšķiras no pasūtītāja veiktā paredzamās līgumcenas aprēķina;

c) cena nav iespējama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

- 7.2. Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.pantu.

# publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības

  - Pasūtītājs pārbauda, vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmo daļu pretendents nav izslēdzams no turpmākās dalības Konkursā. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

  - Komisija veic Konkursa nolikuma 8.1.apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi arī par visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), personām, uz kuru iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikuma 3. punktā noteiktajām prasībām un apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.

  - Komisija, lai izvērtētu, vai uz pretendentu vai Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajām personām ir piemērojami Konkursa nolikuma 8.1.apakšpunkta nosacījumi, rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešo, ceturto, piekto, septīto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un četrpadsmito daļu.

- ja ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents, kuram atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Komisijas pieprasījumā noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītos dokumentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta desmito daļu, Komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības Konkursā un tā piedāvājumu neizskata.

  - Pēc nolikuma 8.1. - 8.3. apakšpunktos minēto pārbaužu veikšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par Pretendenta noteikšanu par uzvarētāju atklāta konkursā vai izslēgšanu no turpmākās dalības atklātā konkursā;

  - Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības atklātā konkursā, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar nolikuma 5.2.4.2. - 5.2.4.4. apakšpunktu – nosaka nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši nolikuma 5.2.4.3. un 5.2.4.4. apakšpunkta prasībām.

# Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

## Iepirkuma komisija saskaņā ar nolikuma 5. sadaļā noteikto kārtību nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

## Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai atklāta konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu.

## Paziņojumā, ko Pasūtītājs nosūta noraidītajam Pretendentam, tiek norādīts detalizēts pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37. pantu.

## Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (10 dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. panta otrajā daļā minētā informācija nosūtīta visiem Pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, faksu vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena vai 15 (piecpadsmit) dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā otrajā daļā minētā informācija nosūtīta kaut vienam Pretendentam pa pastu un papildus viena darbdiena), ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

## Ja nolikuma 9.4. punktā minētā desmitā vai piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

## Iepirkuma līgumu slēdz, neievērojot nolikuma 9.4. punktā minēto nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam Pretendentam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un nav Pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā.

## Starp Pasūtītāju un Pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgtais iepirkuma līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pretendents saskaņā ar līguma noteikumiem iesniedzis Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu, ja tādu paredz līguma nosacījumi.

## Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai saskaņā ar līguma noteikumiem neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu pie nosacījuma, ka līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar līguma notiekumiem iesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai saskaņā ar līguma noteikumiem neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par atklāta konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29. panta pirmo daļu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (arī gadījumos, kad atklāts konkurss tiek pārtraukts, vai izbeigts).

# Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

## Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas.

## Iepirkuma komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

## Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

## Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs atzīst un pieņem, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

## Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisija izdarījusi grozījumus atklāta konkursa nolikumā, tā ievieto informāciju par grozījumiem Pasūtītāja pircēja profilā un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, kurā ir pieejams konkursa nolikums, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

## Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

## Ja Pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 10.7. punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

## Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

## Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par atklāta konkursa termiņa pagarinājumu.

## Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Iepirkuma komisijas pienākums ir vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievietot šo informāciju Pasūtītāja pircēja profilā un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, kurā ir pieejams atklāta konkursa nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

## Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa norādītajā vietā un laikā, izņemot, ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta septīto daļu Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu. Ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta 7. daļu Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, minētajā gadījumā Pasūtītājs Pasūtītāja pircēja profilā un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas pirmajā punktā minēto lēmumu vai administratīvā lietvedība tiek izbeigta, Pasūtītājs pircēja profilā un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.

## Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām un tiesības noteikt konkursa uzvarētāju.

## Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā pa e-pastu, faksu, vai pastu.

## Pasūtītājs sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās) un publicē to Pasūtītāja pircēja profilā un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

## Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus.

## Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā.

## Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā  noteiktos dokumentus, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par konkursa termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto Pasūtītāja pircēja profilā un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

## Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

## Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par konkursa nolikumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

## Publiska pakalpojuma līguma gadījumā, ja pakalpojumi tiek sniegti Pasūtītāja objektā, Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, iesniedz Pasūtītājam pakalpojumu snigšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādu plāno iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildes laikā paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.

# Līguma projekts

## Ar konkursā izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums saskaņā ar nolikuma 8. pielikumā pievienoto līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

## Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz konkursa nolikumu un konkursa uzvarētāja piedāvājumu.

# Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu

## Publisko iepirkumu likums;

## Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”.

# Pielikumu saraksts

EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums: Tehniskās specifikācijas (Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem) (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1);

- pielikums: Pieteikums dalībai atklātā konkursā ( forma);

- pielikums: CV piedāvātajam personālam (forma);

- pielikums: Tehniskā piedāvājuma forma; (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1);

- pielikums: Objekta apsekošanas lapa;

- pielikums: Finanšu piedāvājums (forma) (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1);

- pielikums: Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājumu noteikšanas kārtība; (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1);

- pielikums Līguma projekts. (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1);

.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	___________________________	Ē. Lukmans

1. pielikums

atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/37)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves

projektēšanai Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā

Projektēšanas uzdevuma mērķis:

Paredzēt esošās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”, pārbūvi (paplašināšanu) piebūvējot būvapjomu (moduļu ēku), kurā paredzēts izvietot trīs audzēkņu grupas. Piebūvi ar esošo bērnu dārza ēku savienot ar pāreju. Projektā paredzēt arī teritorijas labiekārtojuma pārbūvi. Piebūvi paredzēt kā atsevišķu telpu grupu.

Būvprojektu izstrādāt 2 (divās) stadijās, pirmā stadija - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ar būvprojektu minimālā sastāvā ar būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai, otrā stadija - Būvprojekta izstrāde ar būvatļaujā iekļauto projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī būvprojekta saskaņošana atbildīgajās iestādēs.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta nosaukums | Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā |
| 2. | Zemes gabala adrese | Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā |
| 3. | Zemes gabala kadastra apzīmējums Būves kadastra apzīmējums | 9001 004 0355 9001 004 0355 001 (bērnu dārzs) |
|  | Saistītie zemesgabali (paredzēts pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90010040355) | 90010040108 (Meža iela 18A) 90010040107 (Meža iela 16A) |
| 4. | Zemes gabala īpašnieks | Tukuma novada Dome |
| 5. | Pasūtītājs | Tukuma novada Dome |
|  | Pasūtītāja pārstāvis, projekta vadītājs |  |
| 6. | Projektētājs (arhitekts) | Tiks noteikts iepirkuma rezultātā |
|  | Projektētāja pārstāvis, projekta vadītājs | Tiks noteikts iepirkuma rezultātā |
| 8. | Objekta pamatizmantošana | Kods – 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas |
| 9. | Būves stāvu skaits piebūvei | 1 virszemes |
| 10. | Būves apbūves laukums piebūvei | ~500 m2 |
| 11. | Būvtilpums piebūvei | ~1500m3 |
| 12. | Būves kopējā platība piebūvei | ~500 m2 |
| 13. | Projektā iekļautās teritorijas kopējā platība | 13 558 m2 |
|  | Tai skaitā: | Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0355 platība- 11 010 m2 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0108 platība- 1565 m2 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0107 platība- 983 m2 |
| 13. | Projektēšanas galvenie kritēriji: arhitektūras kvalitāte; funkcionalitāte; ilgtspējības pasākumi, ieskaitot energoefektivitāti; vides pieejamība; drošība; tehnoloģijas un produktivitāte; izmaksu efektivitāte | Būvprojektā ir jāiekļauj teritorijas labiekārtojuma pārbūvē (t.sk. nojumju jauna būvniecība, rotaļu iekārtu jauna būvniecība, ceļu laukumu seguma pārbūve, apzaļumošana, teritorijas nožogošana ar kodu atslēgas ierīkošanu u.c.). Teritorijas labiekārtošanas būvdarbi ir jāparedz kārtās. 1.būvniecības kārtā ir jāiekļauj teritorijas labiekārtošana, kas nepieciešama piebūves (turpmāk - Moduļu ēka) darbības nodrošināšanai, skatīt finanšu piedāvājumu pielikumā Nr.6 Prasības moduļa ēkas būvprojektam un tajā ietvertajiem risinājumiem skatīt Tehniskajā specifikācijā moduļu ēkai (pielikums nr.1-2). Projektēšana jāveic uz aktuālās topogrāfijas. Jānodrošina funkcionāli, videi draudzīgi un ilgtspējīgi arhitektūras risinājumi; Jānodrošina kvalitatīvu un atbilstošu materiālu un iekārtu pielietojums; Jānodrošina zemas ēkas ekspluatācijas kopējās izmaksas; - Pasūtītājs nodrošina projektētāju ar sekojošiem izejas materiāliem: īpašuma piederības dokumentiem, esošo ēku kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, projektēšanas uzdevumu. Projektā paredzēt sekojošus darbus teritorijas labiekārtošanai (skatīt pielikumu: Teritorijas labiekārtojuma shēma.pdf): - 14 rotaļu laukumi, to aprīkojums, t.sk. gumijas segums, saskaņā ar pielikumu Nr.1-4 Laukumiņu ierīču specifikācija - 8 nojumes 14 bērnu grupām - Darbinieku automašīnu stāvlaukums ~16 mašīnām; - Laukums ar estrādīti bērnu pasākumiem, ar elektroapgādes pieslēgumu; - Atkritumu laukuma demontāža un jauna ierīkošana; - Kāpņu un celiņa pārbūve no Kurzemes ielas 1gb, otru esošo kāpņu demontāža; - Ceļu un laukumu seguma pārbūve visā teritorijā, - Žoga ierīkošana posmos, kur ir vecs nekvalitatīvs žogs ~230m garumā; - Koda atslēgu ierīkošana pie abiem vārtiem; Pirmās kārtas labiekārtojuma darbu apjomi ir uzskaitīt pielikumā Nr.1-4 Laukumiņu specifikācija |
| 14. | Būvniecības veids, būves grupa | Pirmsskolas izglītības ēkas pārbūve, 3.grupa Nojumes- jauna būvniecība, 1.vai 2.grupa Esošo |
| 15. | Būvniecības kārtas | Vairākas, precizēt projektēšanas gaitā |
| 16. | Projektēšanas stadijas | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde: - būvprojekts minimālā sastāvā būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai; - būvprojekts ar būvatļaujā iekļauto projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī būvprojekta saskaņošana |
| 17. | Speciālās prasības |  |
| 18. | Prasības projektēšanas sapulcēm | Projektēšanas darbu laikā ne retāk kā reizi divās nedēļās notiek projektēšanas darbu sapulce, ko vada Pasūtītāja pārstāvis, Projektētājs protokolē. Projektēšanas sapulces laikā Projektētājs ziņo par darbu progresu, izklāsta neskaidros jautājumus, informē Pasūtītāju par turpmākajām darbībām, iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai gatavos projekta materiālus. |
| 19. | Autoruzraudzības veikšanas plāns | Projektētājs veic autoruzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu. Autoruzraudzības kārtībā projekta autors precizē neskaidros jautājumus un nepieciešamības gadījumā sagatavo papildus risinājumus, lai varētu veiksmīgi izpildīt projekta darbus. Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst sadārdzināt objekta būvizmaksas, ja vien Pasūtītājs iepriekš nav akceptējis šādas izmaiņas. Izmaiņas, kas samazina būvizmaksas, ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu. Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst nekādā veidā ietekmēt objektā izbūvējamo konstrukciju, tehnoloģiju un iekārtu kvalitāti, pagarināt darbu izpildes laiku, kā arī ietekmēt objekta ekspluatācijas drošību un ērtību. Jebkuri risinājumi un izmaiņas, kas izdoti autoruzraudzības kārtībā, nedrīkst paaugstināt ēkas ekspluatācijas izmaksas. |
| 20. | Pielikumi | Pielikums Nr.1-1 Būvprojekta sastāvs Pielikums Nr.1-2 Tehniskā specifikācija Moduļu ēkai Pielikums Nr.1-3 Teritorijas labiekārtojuma shēma.pdf Pielikums Nr.1-4 Laukumiņu ierīču specifikācija |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:                                            			Ē. Lukmans

Pielikums Nr.1-1

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves

projektēšana Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā

| N.p.k. | Nosaukums Projekta daļas |
| --- | --- |
|  | Izejas dokumenti |
|  | Zemesgrāmatas apliecības kopija (nodrošina pasūtītājs) |
| 1.2. | Inventarizācijas lieta (nodrošina pasūtītājs) |
| 1.3. | Esošās situācijas krāsaina fotofiksācija |
| 1.4. | Pasūtītāja projektēšanas uzdevums (nodrošina pasūtītājs) |
| 1.5. | Būves tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs) |
| 1.6. | Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves būvprojekts |
| 2. | Tehniskie un īpašie noteikumi un atzinumi |
| 3. | Pirmsprojekta izpēte/ Būvniecības ieceres sagatavošana un inženierizpētes noteikumi |
| 3.1. | Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana (nodrošina pasūtītājs) |
| 4. | Būvprojekts minimālajā sastāvā |
| 4.1. | Būvniecības iesniegums |
| 4.2. | Skaidrojošs apraksts |
| 4.3. | Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā |
| 4.4. | Stāvu plāni |
| 4.5. | Jumta plāns |
| 4.6. | Fasādes |
| 4.7. | Raksturīgie griezumi |
| 5. | Būvprojekts |
|  | ARHITEKTŪRAS DAĻA |
| 5.1. | Teritorijas sadaļa (TS) |
| 5.1.1. | Ģenerālplāns ar savietotajiem inženierkomunikāciju tīkliem atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā ar tehniski-ekonomiskiem rādītājiem |
| 5.1.2. | Teritorijas vertikālais plānojums (M1:500) |
| 5.1.3. | Teritorijas labiekārtojums un apstādījumi(M1;500) |
| 5.1.4. | Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma |
| 5.1.5. | Skaidrojošs apraksts |
| 5.2. | Arhitektūras daļa (AR) |
| 5.2.1. | Vispārējie rādītāji |
| 5.2.2. | Stāvu plāni (M1:100) ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam |
| 5.2.3. | Stāvu plāni ar iekārtu un aprīkojuma izvietojums |
| 5.2.4. | Jumtu plāni (M1:100) |
| 5.2.5. | Fasādes (M1:100) |
| 5.2.6. | Raksturīgie ēkas griezumi (M1:100) |
| 5.2.7. | Ēku krāsu pase |
| 5.2.8. | Telpu apdares risinājumu shēma, apdares apraksts |
| 5.2.9. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |
| 5.2.10. | 3D Vizualizācijas vides kontekstā |
| 5.2.11. | Skaidrojošs apraksts |
|  | INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA |
| 5.3. | Būvkonstrukciju sadaļa (BK) |
| 5.3.1. | Vispārējie rādītāji |
| 5.3.2. | Būvkonstrukcijas, mezglu detalizācija, griezumi, specifikācijas |
| 5.3.3. | Skaidrojošs apraksts |
| 5.3.4. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |
| 5.4. | Apkure un vēdināšana (SM, AVK) |
| 5.4.1. | Skaidrojošs apraksts |
| 5.4.2. | Apkures tīkli (AVK-A) iekšējās apkures sistēmas izbūve, |
| 5.4.3. | Ventilācija (AVK-V) piespiedu ventilācija sanmezglos, |
| 5.4.4. | Siltummezgla pārbūve, pēc nepieciešamības paredzēt esošā siltummezgla pārbūvi, lai pieslēgtu moduļu ēku |
| 5.4.5. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |
| 5.5. | Elektroapgāde (iekšējā) (EL) |
| 5.5.1. | Apgaismojuma iekārtas un to elektroapgādes tīkli |
| 5.5.2. | Iekšējie elektroapgādes tīkli |
| 5.5.3. | Zibensaizsardzība |
| 5.5.4. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |
| 5.6. | Elektroapgāde (ārējā) (ELT) |
| 5.6.1. | Teritorijas ārējais apgaismojums |
| 5.6.2. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |
| 5.7. | Ūdensapgāde, kanalizācija (iekšējie) (UK), |
| 5.7.1. | Iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli |
| 5.7.2. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |
| 5.8. | Lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli (LKT) |
| 5.8.1. | Lietus ūdens savākšana un novadīšana no moduļu ēkas jumta un teritorijas lietus ūdeņu novadīšana |
| 5.8.2. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |
| 5.9. | Vājstrāvas tīkli (ESS, UAS) |
| 5.9.1. | Elektronisko sakaru tīkli (ESS) |
| 5.9.2. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |
| 5.9.3. | Ugunsdzēsības signalizācija (UAS) |
| 5.9.4. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |
| 5.9.5. | Apsardzes signalizācija (AS) |
| 5.9.6. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |
| 6. | Energoefektivitātes pagaidu sertifikāts |
| 7. | Ugunsdrošības pasākumu pārskats |
| 8. | Vides aizsardzības pasākumi |
| 9. | Darbu organizēšanas projekts |
|  | EKONOMIKAS DAĻA |
| 10. | Ekonomikas daļa |
| 10.1. | Būvdarbu apjomi (BA) |
| 10.2. | Tāme (T) |
|  | EKSPERTĪZE |
| 11. | Būvprojekta AR, BK, UPP, DOP, EEA, T daļu ekspertīze (nodrošina pasūtītājs) |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:                                            			Ē. Lukmans

2. pielikums

atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/37)

# Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (forma)

“Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/37)

Pretendents,______________________________________________________________________,

Pretendenta nosaukums

reģ. Nr. _______________________, tā ________________________________________________

reģistrācijas numurs			direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds,

(______________________)

personas kods

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND-2018/37);

- apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma prasības;

- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai un līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai;

- apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu (t. sk. iesniegt līguma izpildes nodrošinājumu) un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus saskaņā ar nolikuma 8. pielikumu;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar attīstāmā būvobjekta tehnisko stāvokli, veicamo darbu apjomu un atzinis šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu projektēšanas darbus un būvdarbus un būvobjektu nodotu ekspluatācijā un novērtējis visus ar būvdarbu izpildi saistītos riskus;

- apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšanu un 1. kārtas būvdarbus Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:

EUR_______________ (___________ euro un __euro centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

- Mēs piekrītam iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka:

  - mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu.

  - esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;

  - piedāvātie pakalpojumi atbilst visām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

  - mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai;

- Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst šādam uzņēmuma statusam:

|  | Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro). |
| --- | --- |
|  | Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro). |

- Mēs apstiprinām, ka visi iesniegtie piedāvājumā esošie dokumenti ir piedāvājumam neatņemama un saistoša šā pieteikuma sastāvdaļa.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts |  |
| ar Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Telefons |  |
| Fakss |  |
| E-pasta adrese |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. |  |
| Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: __________________________________

Vārds, uzvārds: ____________________________

Amats: ___________________________________

3. pielikums

atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/37)

- CURRICULUM VITAE (CV) FORMA PIEDĀVĀTAJAM PERSONĀLAM

(Pretendentam šī sadaļa jāaizpilda par katra piesaistītā speciālista (projektētāji un būvdarbu vadītāji) vienību (atbilstoši nolikuma 4.3.5. punkta prasībām), izmantojot šo CV formu tik reizes, cik nepieciešams)

Piedāvātā loma līguma izpildē: Piedāvāto lomu līguma izpildē pildīšu kā __________________uzņēmuma nosaukums (darba devējs) darba ņēmējs/ vai pašnodarbinātais (vajadzīgo pasvītrot) Vārds, uzvārds: ______ Profesija: Aktīvie būvprakses sertifikāti (ja tādi piešķirti): ___________________(norādīt sertificētās darbības jomas un sertifikātu numurus) KVALIFIKĀCIJA (DARBINIEKA PIEREDZES APRAKSTS): Sniedziet darbinieka pieredzes aprakstu, kas visvairāk atbilst iepirkuma mērķiem un uzdevumiem. Sagatavojot pieredzes aprakstu, norādiet informāciju, kas apliecina darbinieka kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām Sadaļu aizpilda projektētāji: Būvprojekta nosaukums, īss raksturojums (t. sk. būvprojekta raksturojošie kvantitatīvie rādītāji, lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām; Būvprojekta izstrādes laika periods līdz būvprojekta apstiprināšanai no pasūtītāja puses mm.gggg. – mm.gggg.; Darbinieka loma būvprojekta izstrādē; Pasūtītājs*; Darba vieta (darba devējs) vai pašnodarbinātais. Sadaļu aizpilda būvdarbu vadītāji: Būvobjekta nosaukums, īss raksturojums (t. sk. būvobjekta raksturojošie kvantitatīvie rādītāji), lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām; Būvdarbu izpildes laika periods līdz nodošanai ekspluatācijā mm.gggg. – mm.gggg.; Darbinieka loma būvdarbu izpildes procesā; Pasūtītājs*; Darba vieta (darba devējs) vai pašnodarbinātais. *Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek izstrādāts tehniskais projekts vai veikta būvniecība. APLIECINĀJUMS: Es, apakšā parakstījies (-usies): - apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi; - piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND - 2018/37) Pretendenta (__________________jānorāda Pretendenta nosaukums) piedāvājuma izvērtēšanai; - apliecinu, ka apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā (___________norādīt lomu), ja Pretendentam (______________jānorāda Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Darbinieka pilns vārds, uzvārds:_________________________________________ Paraksts: Datums (diena/mēnesis/gads) : _ Kontakttālrunis: _______________

4. pielikums

atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā”  nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/37)

- Tehniskais piedāvājums (forma)

- Pretendenta detalizēti izvērsts projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes apraksts pa etapiem, t. sk. katrā posmā veikto būvdarbu tehnoloģiskais apraksts, izpildes secība un veicamie kvalitātes kontroles pasākumi:________________________.

- Detalizēts projektēšanas darbu un būvdarbu etapu izpildes kalendārais laika grafiks (pa nedēļām), norādot arī kopējo iepirkuma līguma izpildes termiņu nedēļās:__________________________.

- Projektēšanas darbu un būvdarbu vadošo speciālistu komandas sastāvs un organizatoriskā struktūra:_______________.

- Tehniskā specifikācija mēbelēm (Pielikums Nr.1-2.):______________. (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1);

- Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu teritorijas labiekārtošanai (garantijas termiņš nevar būt īsāks par 5 (pieciem) gadiem).

- Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu teritorijas moduļu ēkai (garantijas termiņš nevar būt īsāks par 5 (pieciem) gadiem un ilgāks par 10 (desmit) gadiem). (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1)

- Darbu izpildes laikā Pasūtītājs patur tiesības mainīt būvdarbu apjomus, kas dod iespēju Pasūtītājam regulēt veicamo darbu, un ieguldāmo finanšu līdzekļu apmēru.

| Pretendenta vadītāja paraksts*: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

*	Tehniskais piedāvājums jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

5. pielikums

atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/37)

- OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

| Nr.p.k. | Pretendenta nosaukums | Pretendenta pārstāvis | Paraksts | Pretendenta e-pasts, telefons | datums | Pasūtītāja kontaktpersonas paraksts (paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ja Pretendents ir apsekojis objektu dabā, objekta apsekošanas lapu pievieno pie iepirkuma tehniskās dokumentācijas).

6. pielikums atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/37)

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)

Saskaņā ar atklātā konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” ID Nr. TND 2018/37 nolikumu, piedāvājam veikt pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšanu un 1. kārtas būvdarbus Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā, par šādām cenām:

| Nr. | Iepirkuma priekšmets | Cena EUR, bez PVN | PVN | Cena EUR, ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Būvvaldē akceptēta būvprojekta izstrāde |  |  |  |
| - 2. | - Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves (Moduļu ēkas) būvniecības un 1.kārtas teritorijas labiekārtošanas būvdarbu autoruzraudzība |  |  |  |
| - 3. | - Pārējo teritorijas labiekārtošanas būvdarbu kārtu autoruzraudzība |  |  |  |
| - 4. | - Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves (Moduļu ēkas) būvniecība (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1); |  |  |  |
| - 5. | - 1.kārtas teritorijas labiekārtošanas būvdarbi |  |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā, EUR: |  |  |  |  |

*	Cena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

**	Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara)

Paraksts **: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

7. pielikums

atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/37)

# SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA

Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un Pretendentu, kura piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atzīst par iepirkuma uzvarētāju.

Komisija slēgtā sēdē salīdzina un vērtē tos piedāvājumus, kas nav izslēgti saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.sadaļas Piedāvājumu vērtēšanas, izvēloties saimnieciski vizdevīgāko piedāvājumu pēc šādiem kritērijiem:

| Nr.p. k. | Kritēriji | Kritēriju īpatsvars | Kritēriju skaitliska vērtējuma diapazons |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā līgumcena bez PVN | 80 | 1-80 |
| B | Moduļu ēkas garantijas termiņš | 20 | 0-20 |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 100% | 100 |

- Punktu piešķiršanas principi:

  - A - Vērtēšanas kritērijs: Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena bez PVN. Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās kopējās līgumcenas bez PVN, kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos (Nolikuma 6. pielikumā). Vislētākais piedāvājums tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 80.

A = Azem. / Apied. x N

Azem. – viszemākā piedāvātā cena;

Apied. – vērtējamā piedāvājuma cena;

N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

1.2. B - Vērtēšanas kritērijs: Moduļu ēkas garantijas termiņš. Vērtēšanā tiks izmantots pretendentu piedāvātais moduļu ēkas garantijas termiņš, kas norādīts Pretendentu iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā, sākot no 5 (pieci) gadiem, bet nepārsniedzot tehniskajā piedāvājumā (Nolikuma 4. pielikums) norādīto maksimālo termiņu 10 (desmit) gadus. Piedāvātais moduļu ēkas garantijas termiņš jānorāda gados. Piedāvājums ar visgarāko piedāvāto termiņu tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 20.

B = Bpied.. /Bgarāk x N

Bgarāk. – garākais piedāvātais termiņš;

Bpied. – izvērtējamais termiņš;

N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība. (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1);

1.3. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts pēc šādas formulas:

S=A+B

S - pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums.

A - Vērtēšanas kritērijs: Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN.

B - Vērtēšanas kritērijs: Moduļu ēkas garantijas termiņš.

- Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst tā Pretendenta piedāvājumu, kas vērtēšanā saņem visaugstāko punktu novērtējumu.

- Ja gadījumā diviem Pretendentiem ir vienāds augstākais punktu novērtējums, tad Komisija izvēlās to Pretendentu, kurš saņēma vairāk punktus A kritērijā.

8. pielikums atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/37)

# LĪGUMS (PROJEKTS)

Par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu izpildi

Tukumā, 2018. gada __. __________                                                                      Nr. _________________

Tukuma novada Dome, reģ.Nr.90000050975, juridiskā adrese Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, turpmāk šī līguma tekstā saukta “Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas _________, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģ. Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <juridiskā adrese>, turpmāk šī līguma tekstā saukts “Būvuzņēmējs”, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par “Līdzējiem”, pamatojoties uz Tukuma novada Domes rīkotā atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. TND-2018/37, turpmāk šī līguma tekstā saukts “Iepirkums”, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi

  - “Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Būvniecības likumam un Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - “Būvdarbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - “Būvdarbi” – visas darbības – projektēšanas darbi, būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - “Līguma summa” – kopējā cena par visu projektēšanas un būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.1.punktā.

  - “Objekts” – Līguma 2.1.punktā minētais attīstāmais objekts.

  - “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

  - “Iepirkums” – Tukuma novada Domes rīkotais atklātais konkurss “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. TND-2018/37.

  - “Būvprojekts” – Tehniskās dokumentācijas komplekts (būvprojekts), kuru Būvuzņēmējam ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāiesniedz akceptēšanai Tukuma novada būvvaldē.

  - “Finanšu piedāvājums” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja kopējais izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam.

  - “Pasūtītāja pārstāvis” – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību.

  - “Būvuzņēmējs” – juridiskā persona, kuras Iepirkumā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par uzvarējušu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par šajā Iepirkumā noteikto iepirkuma priekšmetā paredzēto projektēšanas un būvdarbu izpildi.

  - “Pasūtītājs” – Tukuma novada Dome, reģ. Nr. 90000050975, juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, kas slēdz būvprojekta izstrādes un būvniecības līgumu ar Būvuzņēmēju par šajā Iepirkumā noteikto būvprojekta izstrādes un būvdarbu izpildi.

  - “Tehniskās specifikācijas” – Tukuma novada Domes rīkotā atklātā konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND-2018/37) 1. pielikums.

- Līguma priekšmets

  - Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu un Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu apņemas veikt darbus: Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” piebūves un teritorijas labiekārtošanas projektēšana, autoruzraudzība un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā (turpmāk – darbi).

  - Būvuzņēmējs iepriekšminētos darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šim Līgumam ir sekojošas no Līguma atsevišķas, bet neatņemamas sastāvdaļas (pielikumi):

    - 1. pielikums – Projektēšanas uzdevums;

    - 2.pielikums – Finanšu piedāvājums;

    - 3.pielikums – Garantija par līgumsaistību (t.i., projektēšanas un būvdarbu) izpildi 10% apmērā no Līguma summas (ar PVN).

  - Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādiem Līguma pielikumiem, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir pielikumiem tādā secībā, kādā tie ir sakārtoti Līguma 3.1.punktā.

- Līguma summa

  - Līguma summa par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), bez PVN. Kopējā Līguma summa kopā ar PVN ___% apmērā (EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>)) ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu bez PVN saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmēm ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda savas Līguma saistības.

  - Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājumā iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto būvdarbu veikšanai.

  - Finanšu piedāvājumā ietvertās būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā būvdarbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus.

  - Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos būvdarbu apjomos (t. sk. būvdarbu apjoma palielināšana vai samazināšana), kā arī uzdot Būvuzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus būvdarbus vai arī neveikt kādus no sākotnēji Līgumā paredzētajiem būvdarbiem, bet ievērojot Līguma 13. punktā noteikto Līguma grozījumu veikšanas kārtību.

  - Neparedzētus izdevumus, kas nav iekļauti Līgumcenā, bet nepieciešami pilnīgai Līguma izpildei, sedz Būvuzņēmējs. Pasūtītājs šo risku uzņemas, ja:

    - neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Līdzēji, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;

    - neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu;

  - Līgums objektīvu, no Būvuzņēmēja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Būvuzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā Objektā.

  - Darbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma summu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus.

  - Būvuzņēmējs apņemas veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos.

  - Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Līgumā noteikto darbu izpildi (pēdējais ieraksts būvdarbu žurnālā) apņemas pabeigt līdz 201_. gada __.__________. Līguma izpildes gala termiņš tiek fiksēts un būvdarbu galīgā pieņemšana notiek ar akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā abpusēju parakstīšanas brīdi.

  - Ja būvdarbu izpildes procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Būvuzņēmējs, izpildot būvdarbus, ievēro Tehniskās specifikācijas un Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Tehniskās specifikācijas un Būvprojekts ir saprotams, tos var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā Būvuzņēmējs nozīmē Piedāvājumā norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju un vadošos būvdarbu vadītājus. Būvdarbu vadītājus Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunus speciālistus ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu būvdarbus, veiktu būvdarbus un pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

  - Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz Līgumsaistību sekmīgu izpildi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pirms būvdarbu uzsākšanas nodot Būvuzņēmējam Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa uz laiku līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts;

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – projektēšanas un būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Būvuzņēmēju ar darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam darbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2.	 Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - veikt projektēšanas darbus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikuma Tehniskajām specifikācijām;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes kontroles sanāksmes;

    - izstrādāt būvprojektu Tehniskajās specifikācijās noteikto papīra eksemplāru skaitā un digitālā versijā (teksti .doc, rasējumi .dwg, tabulas .xls formātā) un veikt tā saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

    - izstrādāt būvprojektu Iepirkuma nolikuma Tehniskajās specifikācijās noteiktajā apjomā ar noteiktajām sadaļām.

    - nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldē akceptētu būvprojektu un Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un norīkot par atbildīgo autoruzraugu: /Vārds Uzvārds/, sertifikāts Nr.,....................................  Autoruzraugam būvdarbu gaitā pārbaudīt Objekta autentisku īstenošanu izstrādātajam būvprojektam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot autoruzraudzību, trešajām personām;

    - veikt būvdarbu sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, kurā jānorāda Objekta nosaukums, Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Būvprojekta autors u. c. informācija pēc Pasūtītāja norādījumiem, iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju un būvuzraugu;

    - pirms būvdarbu sākuma izstrādāt darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts” un veikt tā saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;

    - pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā un pirmā ieraksta veikšanas būvdarbu žurnālā pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa uz laiku līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai, Līdzējiem sastādot par to Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu;

    - ierīkot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā;

    - sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā sagatavošanai;

    - segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai;

    - būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu prasībām, atbilstoši Būvprojektam, Iepirkuma tehniskajām specifikācijām un paskaidrojuma rakstam, Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;

    - nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, iesniedzot pasūtītājam dokumentus, kas apliecina būvgružu nodošanu specializētās pieņemšanas vietās;

    - izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas;

    - par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Būvprojektā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, kas notikusi Būvuzņēmēja vainas dēļ, no saviem līdzekļiem segt visas ar būvuzraudzību saistītās izmaksas, tai skaitā, nodrošināt Pasūtītāja nolīgtā Būvuzrauga darba samaksas pārskaitīšanu Pasūtītājam, noslēdzot par to atsevišķu rakstveida vienošanos ar Pasūtītāju;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā (galvenā) un vadošo būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā darba dienas laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. Šādos gadījumos atbildīgais un vadošais būvdarbu vadītājs uz prombūtnes laiku nozīmē citu tādas pašas kvalifikācijas būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāji: /Vārds Uzvārds/, sertifikāts Nr.,...................................

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai;

    - būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un Būvuzņēmējs tos par saviem līdzekļiem, kas iekļauti Līguma summā, nogādā Pasūtītāja norādītajās vietās līdz 5 (piecu) km rādiusā no Objekta. Ja būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli Pasūtītājam nav nepieciešami, ko rakstveidā apliecinājis Pasūtītājs, tad Būvuzņēmējs tos nogādā uz speciāli paredzētām atkritumu novietnēm. Būvuzņēmējam ir tiesības būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus izmantot savām vajadzībām, pirms tam ar Pasūtītāju noslēdzot rakstisku vienošanos;

    - pirms nodošanas ekspluatācijā sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

    - sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta un Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai;

    - veicot būvdarbus, saglabāt Objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis;

    - līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai būvuzrauga pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem;

    - veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība

  - Būvdarbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto būvdarbu atbilstību šī Līguma prasībām.

  - Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 10 darba dienas iepriekš, izņemot Līguma 8.3. punktā noteiktos gadījumus.

  - Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

    - personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi;

    - apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

    - apakšuzņēmēju, kura izpildāmo darbu vērtība ir 10% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, ja tas neatbilst Līguma 8.3.2. punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk Līguma izpildē minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.3.1. un 8.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

    - tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju un tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.3.3. punktā minētā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā.

  - Pasūtītājs papildus Līguma 8.4. un 8.5. punktā minētajiem gadījumiem nepiekrīt:

    - piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai ja apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;

    - jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, ja šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju (t. sk. minot objektīvus apstākļus personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai) un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi vai nododot vēstuli personīgi Būvuzņēmēja pārstāvim.

- Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība

  - Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī objekta, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

  - Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu apstākļu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus šo personu veselības un dzīvības risku apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

  - Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto tiešo zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā.

  - Būvuzņēmējs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

- Garantijas

  - Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas kā 3. pielikumu Līgumam pievieno Līguma izpildes nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) par līgumsaistību izpildi 10 % apmērā no Līguma summas (ar PVN).

  - Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas no Pasūtītāja puses iesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantiju (bankas garantija vai apdrošināšanas polise), kurā norādīts, ka garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība) maksās Pasūtītājam garantijas summu (10 % no Līguma summas ar PVN) pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma.

  - Līguma 10.1. un 10.2. apakšpunktos minētajai Līguma izpildes garantijai un garantijas laika garantijai (turpmāk tekstā – Nodrošinājums) jāietver vismaz šāda informācija:

    - Nodrošinājumam piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce (ICC) izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti (izņemot Civillikumā noteiktās tiesību normas, kuras regulē galvojuma institūtu);

    - Pasūtītāja un Būvuzņēmēja rekvizīti;

    - Nodrošinājuma devēja nosaukums un rekvizīti;

    - Līguma, par kuru iesniedz Nodrošinājumu, nosaukums, numurs un noslēgšanas datums;

    - Nodrošinājuma summa Līguma 10.1. vai 10.2. punktā noteiktajā apmērā;

    - Nodrošinājuma spēkā stāšanās diena un spēkā esības termiņš, kurš Līguma izpildes garantijai vismaz par 4 (četrām nedēļām) pārsniedz Līguma 5.4. punktā noteikto Līguma izpildes gala termiņu;

    - Nodrošinājuma devēja (kredītiestādes vai apdrošinātāja) neatsaucama apņemšanās pēc pirmā Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma, kurā norādīts, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot kādas saistības nav izpildītas, izmaksāt Pasūtītājam summu Nodrošinājuma summas apmērā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, nepieprasot no Pasūtītāja papildus pierādījumus vai paskaidrojumus.

    - Prasības un strīdi, kas saistīti ar Nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Nodrošinājums tiks uzskatīts par Līguma noteikumiem neatbilstošu, ja tas paredz:

    - Būvuzņēmēja tiesības atsaukt Nodrošinājumu vai jebkādas citas Būvuzņēmēja ierunas tiesības, vai Nodrošinājuma devēja tiesības vai pienākums pirms Nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam izmantot Būvuzņēmēja ierunas tiesības;

    - ka Pasūtītājam ir pienākums pirms pieprasījuma iesniegšanas Nodrošinājuma devējam brīdināt par to Būvuzņēmēju vai pieprasīt Būvuzņēmējam Nodrošinājuma summas samaksu;

    - noteikts pienākums Pasūtītāja pieprasījumu iesniegt ar kredītiestādes, kas sniedz finanšu pakalpojumus Pasūtītājam, starpniecību vai pienākums pieprasījumam pievienot zvērināta notāra, kredītiestādes, kas sniedz finanšu pakalpojumus Pasūtītājam,  vai jebkuras citas trešās personas apliecinājumu par Pasūtītāja pieprasījuma dokumenta parakstītāja paraksta īstenumu vai tiesībām parakstīt pieprasījumu.

  - Bankas garantijas devējs ir Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kura ir saņēmusi tās darbībai nepieciešamo licenci un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā.

  - Ja Nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises veidā, tad papildus Līguma 10.3. punktā minētajam Nodrošinājuma dokumentos norāda arī:

    - apdrošināšanas prēmijas summas apmēru, tās samaksas kārtību un termiņus, kā arī polises spēkā stāšanās nosacījumus;

    - šādu apdrošināšanas polises īpašo nosacījumu: “Šī garantiju apdrošināšanas līguma ietvaros Starptautiskās Tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām ("Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication No.758; tālāk tekstā - Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteikumi) ir uzskatāmi par prioritāriem attiecībā pret Apdrošinātāja apstiprinātajiem ____________ [precīzs un izsmeļošs apdrošināšanas līgumam piemērojamo apdrošināšanas noteikumu uzskaitījums] apdrošināšanas noteikumiem (turpmāk tekstā -  Apdrošinātāja apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi), un visos apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu gadījumos ir piemērojams šī garantiju apdrošināšanas līguma polises īpašo nosacījumu __. punktā [atsauce uz šā Līguma 10.3.7. apakšpunkta prasībām atbilstošo nosacījumu] minētais apdrošinājuma summas izmaksas termiņš kopsakarā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteikumiem. Apdrošinātāja apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi ir piemērojami tikai tiktāl, cik šī garantiju apdrošināšanas līguma polises īpašo noteikumu __. punkts [atsauce uz šā Līguma 10.3.7. punkta prasībām atbilstošajiem nosacījumiem] kopsakarā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteikumiem nenosaka citādi, un Apdrošinātāja apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt ar šiem garantiju apdrošināšanas līguma polises īpašajiem noteikumiem noteikto apdrošinājuma summas pieprasīšanas un izmaksas kārtību”;

    - apdrošināšanas polises īpašos nosacījumus, ar kuriem tiek grozīti apdrošinātāja apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi, tādējādi nodrošinot šā pielikuma prasību izpildi, nepieļaujot tādus Nodrošinājumam piemērojamos apdrošināšanas noteikumus, kuri, salīdzinājumā ar šajā pielikumā noteiktajām prasībām, paredz Pasūtītājam neizdevīgākus nosacījumus vai nosaka Pasūtītāja ieskatā nepamatotus izņēmumus vai ierobežojumus.

  - Apdrošināšanas polises devējs ir Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības, vai  Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs, kurš saņēmis attiecīgā  apdrošināšanas veida licenci un ir tiesīgs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

  - Ja Nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises veidā, tad kopā ar polisi Būvuzņēmējs iesniedz arī polisē noteiktās apdrošināšanas prēmijas pilnā apmērā samaksu apliecinošu dokumentu.

  - Ja apdrošināšanas prēmija nav samaksāta apdrošināšanas polisē norādītajā pilnajā apmērā līdz apdrošināšanas polises oriģināla iesniegšanai Pasūtītājam vai apdrošināšanas līgumā paredzēts jebkāds cits tā spēkā esamības iestāšanos atliekošs nosacījums, kura izpildi Būvuzņēmējs uz Nodrošinājuma dokumentu oriģinālu iesniegšanas dienu nav Pasūtītājam pierādījis, tad atzīstams, ka Nodrošinājums nav Pasūtītājam iesniegts.

  - Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī Līguma izpildes nodrošinājuma termiņu tā, lai tas būtu derīgs vismaz 4 (četras) kalendārās nedēļas pēc pagarinātā būvdarbu izpildes termiņa beigām.

  - Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 10.1. un 10.2. punktā minēto Nodrošinājumu tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no šī Līguma vai normatīvajiem aktiem saistībā ar šo Līgumu, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem.

  - Garantijas perioda garantijas iesniegšana Pasūtītājam ir priekšnosacījums galīgā Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

  - Garantijas termiņš Objektam, izņemot moduļu māju, saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu ir __ (___________) mēneši (ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši) no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1)

  - Garantijas termiņš moduļu mājai saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu ir __ (___________) gadi (ne mazāk kā 5 (pieci) gadi) no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. (Ar 23.07.2018. grozījumiem Nr. 1)

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

  - Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.

  - Būvdarbu laikā defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās būvuzraugs, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

  - Ja defektu novēršana netiek uzsākta šī Līguma norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Publisko iepirkumu likumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

  - Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, par ko Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojušies, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai būvdarbos tiek konstatētas būvdarbu garantijas laikā pie pareizas būvdarbu un Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

  - Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

- Projektēšanas darbu un būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Pēc izstrādātā būvprojekta akceptēšanas Tukuma novada būvvaldē Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un kopā ar iesniegumu iesniedz vienu pilnu oriģinālu projekta sējumu izskatīšanai. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic būvprojekta dokumentācijas izvērtēšanu. Ja projektēšanas darbs tiek pieņemts, Līdzēji paraksta projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma tehniskajām specifikācijām, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

  - Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Darbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.

  - Pēc būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā, komisijai sagatavojot aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā organizē būvuzņēmējs.

  - Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā komisija konstatē būvdarbu nepilnības vai trūkumus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.

  - Būvdarbu vai projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

- Maksājumu izdarīšanas kārtība

  - Līguma summa ir EUR ________,__ ( ____________ euro un __ euro centi) un PVN 21% EUR ______,__ (___ euro un ____ euro centi), kopā _______.__ (______________euro un ___ euro centi);

  - Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par Līguma ietvaros izstrādāto būvprojektu EUR ______ (_______) bez PVN 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Tukuma novada būvvaldē akceptēta būvprojekta saņemšanas, par ko Līguma 11.1.punktā norādītā kārtībā ir sastādīts un Līdzēju parakstīts projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas akts;

  - Pasūtītājs starpmaksājumus veic ar pārskaitījumu Būvuzņēmēja Līgumā norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, pamatojoties uz ikmēneša akta (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem, ko Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz kārtējā mēneša 15.datumam, abpusējas saskaņošanas, parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

  - Saskaņā ar Līguma 12.2. apakšpunktu veikto starpposmu maksājumu kopējā summa nepārsniedz 90 (deviņdesmit) % no Līguma 12.1. apakšpunktā minētās summas.

  - Pēdējo maksājumu (galīgais norēķins) Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas, akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas un Līguma 10.2. punkta nosacījumiem atbilstošas garantijas laika garantijas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

    - Samaksu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iepriekšējā mēnesī izpildīto Autoruzraudzības darbu Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs, vienlaicīgi iesniedzot arī rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Autoruzraudzības apjomu.

  - PVN 21 % no Līguma 12.1. punktā minētās summas jeb EUR _________ (______________ euro un ___ euro centi) valsts budžetā tiek pārskaitīts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.

  - Ja darbi ir izpildīti nekvalitatīvi, tad galīgais norēķins tiek veikts pēc defektu un trūkumu novēršanas, atkārtoti nododot būvdarbus un Objektu Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Iespējamais būvdarbu sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiek apmaksāts.

- Izmaiņas līgumā

  - Līdzēji savstarpēji vienojoties ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 13.3.punktā minētajos gadījumos.

  - Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā bez atsevišķu Līguma grozījumu veikšanas ir tiesības veikt tikai tādu būvdarbu apjoma izmaiņas, kas jau sākotnēji bija iekļauti Būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās vai Tāmēs un par kuriem tika organizēts Iepirkums un kuru apjoms palielinājies (vai samazinājies) būvdarbu izpildes laikā konstatēto Būvprojekta vai Tehnisko specifikāciju, vai Tāmju nepilnību dēļ, bet kuru izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ ir būtiskas Būvprojektā vai Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību pilnvērtīgai un ekonomiski pamatotai realizācijai, ievērojot šādus nosacījumus:

    - Līguma 13.3.1. punktā minēto Būvdarbu apjomu kopējās izmaiņas (palielinājums un samazinājums) nedrīkst palielināt Līguma 4.1. punktā noteikto līgumcenu vairāk par 10 (desmit) %;

    - Izmaiņas Līguma 13.3.1. punktā noteiktajos gadījumos tiek noformētas ar izmaiņu aktu, ko paraksta Līdzēji. Izmaiņu akts ar tā parakstīšanas brīdi kļūst ar neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

    - Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti Līgumā, un Būvuzņēmēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku un tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā Iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai Būvuzņēmēja maiņa radītu ievērojamas grūtības pasūtītājam.

    - Līguma grozījumi nepieciešami tādu iemeslu dēļ (t. sk. nepieciešami papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā), kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.

    - nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu par laiku, kas atbilst fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam, pie šādiem nosacījumiem:

      - resursu nepietiekamība, ko radījusi nepārvarama vara vai valdības pieņemtie lēmumi;

      - jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;

      - nepamatota būvdarbu apturēšana;

      - būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ;

    - Būvuzņēmēju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas PIL 42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi. Šādā gadījumā nepieciešama otra Līdzēja piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu.

    - citos Līgumā noteiktajos gadījumos, tādā kārtībā un apjomā, kā noteikts Līgumā.

  - Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

  - Līguma summas pieaugums Līguma 13.3.2. un 13.3.3. punktos paredzēto Līguma grozījumu gadījumā nevar pārsniegt 50 (piecdesmit) % no sākotnējās Līguma summas.

  - Pasūtītājam papildus šī Līguma 13.3. minētajiem gadījumiem ir tiesības veikt grozījumus Līgumā neatkarīgi no tā vai šie grozījumi Publisko iepirkumu likuma 61. panta izpratnē ir būtiski vai nebūtiski, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi), ievērojot Līguma 13.7. punktā minētos papildus nosacījumus.

  - Līguma 13.6. punktā minētie grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, neņemot vērā pārējo grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā ar šī Līguma 13.3. punktu, nepārsniedz 15 (piecpadsmit) % no sākotnējās Līguma summas.

  - Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu vai to apjomu maiņu.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1 % apmērā no Līguma summas (ar PVN), bet kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma summas (ar PVN), rakstiski par to informējot (norādot pamatojumu un aprēķina kārtību) Būvuzņēmēju un izrakstot rēķinu soda naudas apmērā vai ieturot to no 12.4.punktā noteiktā pēdējā maksājuma rēķina.  Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi, bet kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma summas (ar PVN).

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības realizēt Līguma 10.1. un 10.2. punktā minēto Nodrošinājumu Līgumā noteikto Būvuzņēmēja finansiālo saistību segšanai.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Būvuzņēmējs var rakstiski ar iesniegumu (norādot pamatojumu un aprēķina kārtību) un izrakstot rēķinu pieprasīt Pasūtītājam maksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma summas (ar PVN). Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:

    - ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildīšanu;

    - ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis projektēšanas darba izstrādi, būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

    - ja sertificēts būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu būvdarbu izpildi;

    - ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija;

    - ja Būvuzņēmējs Līguma 10.2. punktā noteiktajos termiņos neiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu Nodrošinājumu (garantijas laika garantiju).

  - Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, 10 (desmit) darba dienas iepriekš brīdinot Būvuzņēmēju, šādos gadījumos:

    - ja veiktais izpildījums neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats pasūtītājs;

    - ja Būvuzņēmējs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - ja Būvuzņēmējs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi;

    - ja ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams Līguma nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

    - ja Būvuzņēmējs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

    - ja Būvuzņēmējs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja Būvuzņēmējs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

    - ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.

  - Šī Līguma 15.2.-15.3. punktos minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie būvdarbi nav izmantojami turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Līdzēju sastādītajā aktā par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus. Pie Līdzēju akta par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu sastādīšanas piedalās arī Būvuzraugs, kurš arī paraksta aktu.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar ierakstītu vēstuli brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Būvuzņēmējam par paveiktiem Būvdarbiem, kā arī samaksāt vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas apmēra.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt.

  - Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tā kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi.

  - Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par  līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem būvdarbiem objektā.

  - Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus (izņemot PVN par būvniecību) ir Būvuzņēmēja pienākums.

  - PVN Pasūtītājs apmaksā Līguma 4.2. un12.6.punktā norādītā kārtībā.

- Pārbaudes noteikumi un metodes

  - Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai Līdzēju pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti.

  - Ja neatkarīgā laboratorijā vai sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Būvprojekta un tehnisko noteikumu prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja neatkarīgā laboratorijā vai sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi neatbilst Būvprojekta un/vai tehnisko noteikumu prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

  - Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvuzņēmēja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Būvuzņēmēja rēķina pretenzijā norādītajā tehnoloģiski iespējamā termiņā.

  - Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.

  - Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.

- Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kura ekspertu pieaicinājusi

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

- Līguma spēkā esamība

  - Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījuši Līdzēji un Būvuzņēmējs saskaņā ar Līguma 10.1. punktu Pasūtītājam iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu, un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas tiem Līgumā noteiktās saistības.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu to lauž vienpusēji.

- Noslēguma noteikumi

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.

  - Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

  - Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Būvuzņēmēja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.

  - Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.

  - Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Līguma pielikumi

  - 1. pielikums – Projektēšanas uzdevums

  - 2.pielikums – Finanšu piedāvājums (kopija);

  - 3.pielikums – Līguma izpildes garantija par līgumsaistību (t.i. projektēšanas un būvdarbu) izpildi 10 % apmērā no Līguma summas (Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas).

- Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS: Tukuma novada Dome Reģ. Nr. 90000050975 Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 Banka: Konts: Kods: __________________ | - BŪVUZŅĒMĒJS: _______________________ |
| --- | --- |

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Šīs iepirkuma procedūras ietvaros publiska ēka ir tāda ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.